| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG BAN THƯỜNG TRỰC Số: 11/KH-MT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 18 tháng 8 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-MT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện giám sát 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức giám sát thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2014 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Để đánh giá kết quả bước đầu và tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; phát hiện những việc làm chưa đúng, cách làm chưa hiệu quả kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phát hiện những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM" để tuyên truyền, nhân rộng.

2. Thực hiện giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tiến hành rút kinh nghiệm sau mỗi đợt giám sát để tổ chức hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao hơn.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 với các nội dung chính sau:

- Công tác chỉ đạo, triển khai chương trình xây dựng NTM;

- Công tác tuyên truyền, vận động;

- Khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn;

- Huy động và sử dụng vốn cho chương trình;

- Công tác lập quy hoạch NTM;

- Lập, phê duyệt Đề án NTM, tổ chức thực hiện đề án;

- Lập các Dự án đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư;

- Công tác đánh giá, thẩm định, công nhận đạt xã chuẩn NTM.

2. Đối tượng, phạm vi giám sát:

- Ban chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

- Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã đăng ký hoàn thành chương trình trong năm 2014 và năm 2015.

- Một số Ban phát triển thôn.

III. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH GIÁM SÁT

1. Thành lập Đoàn giám sát:

- Đoàn giám sát gồm một số vị trong Ban Thường trực, một số vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh, chuyên gia trên một số lĩnh vực liên quan . Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn;

- Đoàn giám sát mời đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành tham gia;

- Đoàn giám sát sử dụng cán bộ của Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh làm tổ giúp việc;

- Đoàn giám sát làm việc ở huyện nào, mời đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đó tham gia; đại diện BCĐ xây dựng NTM của huyện dự làm việc với đoàn tại xã trong huyện.

2. Giám sát qua báo cáo:

- Đoàn giám sát xây dựng Đề cương yêu cầu các đơn vị được giám sát báo cáo (có Đề cương kèm theo); các đơn vị gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để chuyển đến thành viên ĐOàn giám sát;

- Thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, đối chiếu với các quy định, đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị.

2. Giám sát trực tiếp (làm việc với các đơn vị):

Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với BCĐ xây dựng NTM của 12 huyện, thành phố, thị xã và các xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2014 và năm 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh:

- Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Tổ giúp việc;

- Tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch giám sát với thành viên Đoàn giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, BCĐ xây dựng NTM cấp huyện;

- Chỉ đạo cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh giúp việc và phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát;

- Thông báo kết quả giám sát với các đơn vị được giám sát và chính quyền các cấp; Báo cáo kết quả giám sát  với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

2. Các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan:

- Tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện kế hoạch giám sát này;

- Ủy ban MTTQ cấp huyện căn cứ kế hoạch này có thể xây dựng kế hoạch của cấp mình để thực hiện giám sát Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện mình ngay trong sáu tháng cuối năm 2014, hoặc tham gia giám sát cùng Đoàn giám sát của tỉnh để rút kinh nghiệm, năm 2015 sẽ tổ chức giám sát.

3. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 15 đến 30/8/2014: Triển khai kế hoạch giám sát;

- Từ ngày 30/8 đến 15/9/2014: Gửi đề cương, các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo;

- Từ ngày 15/9 đến 30/9/2014: Các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo

- Từ ngày 30/10 đến 15/11/2014: Đoàn giám sát làm việc tại các đơn vị.

- Từ ngày 15/11 đến 30/11/2014: Tổng hợp xây dựng báo cáo giám sát;

- Từ 30/11 đến 15/12/2014: Hoàn thiện báo cáo và gửi báo cáo giám sát đến các cơ quan liên quan.

Trên đây là kế hoạch giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2014, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện để cuộc giám sát thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

| Nơi nhận: - Ban TT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; - Ban DC-PL Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; - TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; - Ban Thường trực, ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Thành viên Đoàn giám sát; - Các đơn vị được giám sát; - Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh ( Sở Nông nghiệp tỉnh); - Ban TT Uỷ ban MTTQ các huyện, TP, TX; - VP, Ban DC-PL cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; - Lưu. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH Lương Anh Tế |
| --- | --- |

Mẫu đề cương báo cáo

Tên đơn vị:......................

...........................................

BÁO CÁO

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện

Chương trình xây dựng nông thôn mới đến tháng.......năm 2014

---

I. BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NTM CẤP HUYỆN BÁO CÁO NỘI DUNG SAU:

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM của địa phương (cấp huyện); đánh giá những mặt được, hạn chế, bất cập của hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM của cấp trên; đề xuất kiến nghị về sửa đổi, bổ sung văn bản.

Đánh giá kết quả hoạch định của Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện

2. Đánh giá chung về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện; kết quả đến thời điểm báo cáo; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

II. BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Về việc tổ chức triển khai chương trình xây dựng NTM của cấp mình: ban hành các văn bản của cấp xã về xây dựng NTM; đánh giá những mặt được, hạn chế, bất cập của hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM của cấp trên; đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung văn bản.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, Ban Phát triển các thôn, KDC.

2. Đánh giá kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Số lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền vận động; việc gắn kết chương trình xây dựng NNTM với các cuộc vận động khác, như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo";

- Đánh giá kết quả tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM;

- Đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị về những giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung này;

- Nêu những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong hoạt động tuyên truyền.

2.2. Khảo sát đánh giá thực trạng nông thôn:

- Cách thức triển khai thực hiện nội dung này; đánh giákết quả khảo sát thực trạng nông thôn;

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nội dung này; kinh nghiệm thực tế, cách làm hiệu quả.

2.3. Nhóm công tác: Lập quy hoạch NTM; lập Đề án xây dựng NTM; xây dựng các Dự án cụ thể, đánh giá theo 3 nội dung:

- Cách thức triển khai, trình tự tiến hành;

- Đánh giá về chất lượng quy hoạch, Đề án, Dự án đã lập;

- Kinh nghiệm thực tế, cách làm hiệu quả.

2.4. Về huy động nguồn lực thực hiện Chương trình:

- Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình (lũy kế đến thời điểm báo cáo), gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước (TW, tỉnh, huyện, xã); lồng ghép từ các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của Doanh nghiệp; huy động từ nhân dân , đóng góp của con em xa quê và các tổ chức khác....;

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn;

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nội dung này.

2.5. Công tác đánh giá, thẩm định, công nhận đạt xã chuẩn NTM (nếu đã thực hiện):

- Kết quả đạt được và so sánh với Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM;

- Những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung này.

2.6. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai chương trình:

- Việc công khai, dân chủ trong quá trình xây dựng quy hoạch, xây dựng đề án; lập các dự án...;

- Về việc huy động đóng góp của nhân dân; công khai tài chính các dự án đầu tư;

- Về thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các Dự án đầu tư trên địa bàn xã.

3. Đánh giá tổng quát về kết quả chương trình xây dựng NTM của xã

3.1. Tổng hợp kết quả so với 19 tiêu chí:

- Số tiêu chí đã hoàn thành  ( chi tiết  từng tiêu chí)

- Số tiêu chí đang hoàn thiện ( chi tiết tỷ lệ % đã đạt được của từng tiêu chí)

- Số tiêu chí chưa hoàn thành

- Những điều kiện cần thiết để hoàn thành tiếp các tiêu chí ( cơ chế, nguồn lực.....)

- Dự kiến hoàn thành 19 tiêu chí vào thời điểm nào

3.2. So sánh kết quả với kết quả trước khi triển khai chương trình trên một số mặt:

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;

- Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất;

- Xã hội nông thôn (dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc);

- Môi trường sinh thái nông thôn;

- An ninh trật tự;

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

4. Những kiến nghị, đề xuất về xây dựng NTM:

Ghi chú: Báo cáo các đơn vị gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 15/09/2014

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN........

( Ký tên, đóng dấu)