| ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG TIỂU BAN NỘI DUNG ĐẠI HỘI MTTQ TỈNH LẦN THỨ XVI Số: 169-KH/MT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 14 tháng 2 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung phục vụ

Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI

Thực hiện kế hoạch số 164/KH-MT ngày 24/12/2018  về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 và quyết định số 295/QĐ-MT ngày 02/01/2019 về thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Tiểu ban Nội dung xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc và phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

I. TIỂU BAN NỘI DUNG:

1. Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Quang Phúc- UVBTV, Chủ tịch

2. Phó ban:

- Đồng chí Huỳnh Tuấn Dương - Phó chủ tịch

- Đồng chí Lê Văn Cần - Phó chủ tịch

3. Các thành viên:

- Đồng chí Đặng Văn Hách - UVTT, Trưởng ban Dân chủ pháp luật

- Đồng chí Vũ Thị Ngoan - UVTT, Chánh văn phòng.

- Đồng chí Vũ Ngọc Thường - Trưởng ban phong trào

- Đồng chí Nguyễn Thị Mai Nga - Phó Ban Tổ chức - Tuyên giáo.

- Đồng chí Vũ Tất Thành - Phó Ban Phong trào

- Đồng chí Phạm Xuân Anh - Phó Ban Dân chủ - Pháp luật.

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phúc - Phó Ban Phong trào

- Đồng chí Bùi Thị Minh Huệ - Phó văn phòng.

4. Nhiệm vụ, công việc thực hiện

Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể sau:

1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

* Thời gian hoàn thành: trước ngày 05/03/2019

2. Báo cáo kiểm điểm công tác của Uỷ ban MTTQ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX;

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

5. Các nội dung tham luận Đại hội.

6. Các loại văn bản khác của Đại hội: Chương trình, Giấy mời, Nghị quyết, diễn văn khai mạc, bế mạc, kịch bản điều hành Đại hội, nội quy Đại hội....

* Thời gian hoàn thành các nội dung 2,3,4,5,6 trước 30/4/2019.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

* Chỉ đạo chung: Đ/c Nguyễn Quang Phúc - Chủ tịch, Trưởng ban

| TT | Nội dung công việc chính | Người chỉ đạo | Người thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự thảo (lần 1) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. (Xây dựng Đề cương báo cáo, tổng hợp, tiếp thu bổ sung các ý kiến tham gia vào báo cáo Đại hội) | Đ/c Nguyễn Quang Phúc Đ/c Huỳnh Tuấn Dương Đ/c Lê Văn Cần | Đ/c Huệ | Trước ngày 10/3 |
|  | Báo cáo kết quả hoạt động về lĩnh vực phong trào có số liệu kèm theo trong 5 năm ( nêu kết quả, đánh giá, kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị, xây dựng chương trình nhiệm kỳ mới...) | Đ/c Lê Văn Cần | Đ/c Thường và Ban Phong trào | Trước ngày 28/2 |
|  | Báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết ( nêu từng giai tầng chính ) và kết quả các hoạt động về lĩnh vực tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc có số liệu kèm theo trong 5 năm... ( nêu kết quả, đánh giá, kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị, xây dựng chương trình nhiệm kỳ mới...) |  | Đ/c Nga và Ban TCTG |  |
|  | Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động về lĩnh vực dân chủ pháp luật có số liệu kèm theo trong 5 năm ( nêu kết quả, đánh giá, kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị, xây dựng chương trình nhiệm kỳ mới...) | Đ/c Huỳnh Tuấn Dương | Đ/c Hách và Ban Dân chủ pháp luật |  |
|  | Tổng hợp kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia các chương trình của Mặt trận ( công văn đề nghị báo cáo) Tổng hợp kết quả thi đua khen thưởng trong 5 năm |  | Đ/c Huệ | Trước ngày 28/2 |
| 2 | Các biểu mẫu tổng hợp số liệu theo mảng nội dung: |  |  | Trước ngày 30/4 |
|  | Phong trào về CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Người nghèo, cứu trợ, mô hình... ( khoảng 3 biểu) | Đ/c Lê Văn Cần | Đ/c Thường và Ban Phong trào |  |
|  | Tổ chức tuyên giáo: Chất lượng tổ chức UBMTTQ các cấp, Ban CTMT, tập huấn... ( 2 - 3 biểu) |  | Đ/c Nga và Ban tổ chức-Tuyên giáo |  |
|  | Tham gia xây dựng chính quyền: bầu cử, TTND, giám sát và PBXH, TXCT...( 2 - 3 biểu) | Đ/c Huỳnh Tuấn Dương | Đ/c Hách và Ban Dân chủ pháp luật |  |
|  | Khen thưởng ( 1 biểu) |  | Đ/c Huệ và VP |  |
| 3 | Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTQ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. | Đ/c Huỳnh Tuấn Dương | Đ/ c Nga | Trước 30/4 |
| 4 | Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX |  | Đ/c Huệ | Trước 30/4 |
| 5 | Tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. | Đ/c Lê Văn Cần | Đ/c Xuân Anh | Trước 30/4 |
| 6 | Dự kiến nội dung tham luận theo mảng chuyên đề - Công văn đề nghị tham luận - Hướng dẫn, đôn đốc, chỉnh sửa tham luận | Đ/c Huỳnh Tuấn Dương Đ/c Lê Văn Cần | Lãnh đạo các ban PT, TCTG, DCPL | Trước 30/4 |
| 7 | Chuẩn bị các văn bản gồm: |  |  | Trước 30/5 Trước ngày 30/5 |
|  | Nội quy Đại hội Danh sách các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ khóa XV | Đ/c Lê Văn Cần | Đ/c Nga |  |
|  | Kịch bản điều hành Đại hội |  | Đ/c Thường |  |
|  | Lời khai mạc, bế mạc... |  | Đ/c Phúc (P trào) |  |
|  | Lời phát biểu chào mừng Đại hội của các tầng lớp nhân dân TP Hải Dương |  | Đ/c Thành |  |
|  | - Giấy mời - Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh | Đ/c Huỳnh Tuấn Dương | Đ/c Ngoan Đ/c Huệ |  |
|  | Chương trình Đại hội ( ngày làm việc thứ nhất, thứ 2) |  | Đ/c Hách |  |
|  | Nghị quyết Đại hội |  | Đ/c Xuân Anh |  |

III. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Các thành viên Tiểu ban Nội dung bám sát Đề cương Báo cáo chính trị để xây dựng nội dung báo cáo theo sự phân công cho phù hợp, sát thực; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phân công phối hợp với các tiểu ban: nhân sự, tuyên truyền, hậu cần để thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho Đại hội. Đồng thời phối hợp với chuyên viên của các ban chuyên môn để tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Nội dung Đại hội MTTQ tỉnh khóa XVI, yêu cầu các thành viên chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc phản ánh với đ/c Trưởng ban, các Phó ban để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo giải quyết.

| Nơi nhận: - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; - Thành viên Tiểu banNội dung; - LưuVP. | TM. BAN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN Nguyễn Quang Phúc |
| --- | --- |